## 第二批
第二批地方政府新增专项债券资金用途调整表
单位：万元
序号 | 一、债券信息 | [9 empty] | 二、区划信息 |  |  |  | 三、调整前项目信息 | [6 empty] | 四、调整后项目信息 | [7 empty] | 备注 | 审核组
| 债券全称 | 债券编码 | 债券简称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率(%) | 发行金额 | 未到期金额 | 未使用金额 | 用途调整金额 | 市县名称 （调整前） | 区划编码 （调整前） | 市县名称 （调整后） | 区划编码 （调整后） | 项目名称 | 项目编码 (发改赋码) | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态 （未开工 /在建/已竣工） | 调整原因 | 项目名称 | 项目编码 (发改赋码) | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态 （未开工/在建 /已竣 工） | 建设期限 | 预计竣工时间 |  | 审核组
1 | 2020年湖北省政府专项债券(二十三期) | 2005458 | 20湖北债31 | 2020-05-25 | 2035-05-26 | 3.45 | 45400 | 45400 | 5000 | 5000 | 武汉市本级 | 420100 | 武汉市本级 | 420100 | 武汉东湖综合保税区第二卡口产业园 | 2018-420118-47-03-010293 | 产业园区基础设施建设 | 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 | 武汉东湖综合保税区建设投资有限公司 | 在建 | 该项目涉及的高压铁塔迁改短期无法落实，项目实施进度严重受阻，造成债券资金闲置。 | 中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路～未来三路）建设项目综合管廊工程 | 2020-420118-48-01-050704 | 产业园区基础设施建设 | 武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 武汉葛化集团有限公司 | 在建 | 2年 | 2022年11月 |  | 1组
2 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 20000 | 20000 | 19617.02 | 15000 | 武汉市本级 | 420100 | 武汉市本级 | 420100 | 东湖科学城公共卫生“补短板” 项目一期 | 2020-420118-84-07-000548 | 社会事业 | 武汉东湖新技术开发区卫生健康局 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 在建 | 部分标段拆迁工作未按工期完成，项目实施进度严重滞后于预期，债券资金无法达成8月底基本支出完毕的目标。 | 中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路～未来三路）建设项目综合管廊工程 | 2020-420118-48-01-050704 | 产业园区基础设施建设 | 武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 武汉葛化集团有限公司 | 在建 | 2年 | 2022年11月 |  | 1组
3 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 100000 | 100000 | 45000 | 4000 | 武汉市本级 | 420100 | 武汉市本级 | 420100 | 武汉市南泥湾健康产业园及基础设施建设项目 | 2020-420104-54-01-023940 | 产业园基础设施 | 武汉市国资委 | 武汉航空港发展集团有限公司 | 在建 | 在8月底不能全部支出 | 市属公园配套设施改造提升建设工程 | 2020-420100-78-01-072149 | 停车场建设 | 武汉市人民政府 | 武汉市园林和林业局 | 在建 | 29个月 | 2023年12月 |  | 2组
4 | 2021年湖北省政府专项债券（一百二十七期） | 2171448 | 21湖北债169 | 2021-12-10 | 2031-12-13 | 3.1 | 12900 | 12900 | 12188 | 1900 | 江岸区 | 420102 | 江岸区 | 420102 | 武汉市第八医院改造及医疗设备采购项目 | 2020-420102-84-01-032788 | 医疗卫生 | 江岸区卫健局 | 武汉市第八医院 | 在建 | 预计二类费及预备费资金有结余 | 武汉市第八医院迁建项目 | 2018-420102-83-01-048581 | 医疗卫生 | 江岸区卫健局 | 武汉市第八医院 | 在建 | 46个月 | 2022年9月 |  | 1组
5 | 2022年湖北省政府专项债券（六十八期） | 2271146 | 22湖北债112 | 2022-06-15 | 2042-06-16 | 3.22 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 硚口区 | 420104 | 硚口区 | 420104 | 硚口区图书馆新馆建设项目 | 2110-420104-04-01-716229 | 文化旅游 | 硚口区文旅局 | 硚口区文旅局 | 未开工 | 项目实施方案进行调整 | 硚口“汉正老街”片区老旧小区改造一期—汉正街步行街区建设项目 | 2020-420104-78-01-020251 | 城镇老旧小区改造 | 硚口区人民政府汉正街办事处 | 硚口区人民政府汉正街办事处 | 在建 | 2年 | 2022年12月 |  | 2组
6 | 2022年湖北省政府专项债券（六十九期） | 2271147 | 22湖北债113 | 2022-06-15 | 2052-06-16 | 3.37 | 20000 | 20000 | 19939.44 | 18000 | 硚口区 | 420104 | 硚口区 | 420104 | 2020年硚口区道路环境基础设施提升工程项目 | 2020-420104-48-01-053478 | 其他市政建设 | 硚口区建设局 | 硚口区建设局 | 在建 | 个别子项目暂不具备开工条件 | 硚口“汉正老街”片区老旧小区改造一期—汉正街步行街区建设项目 | 2020-420104-78-01-020251 | 城镇老旧小区改造 | 硚口区人民政府汉正街办事处 | 硚口区人民政府汉正街办事处 | 在建 | 2年 | 2022年12月 |  | 2组
7 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 5000 | 5000 | 3800 | 3800 | 东西湖区 | 420112 | 东西湖区 | 420112 | 武汉市东西湖区城市环境综合提升工程 | 2108-420112-04-01-831676 | 城镇污水垃圾处理 | 武汉市东西湖区城市管理执法局 | 武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司 | 在建 | 受居民投诉影响，建设进度滞后 | 武汉新港空港综合保税区东西湖产业园区基础设施 | 2020-420112-48-01-055823 | 产业园区基础设施 | 武汉临空港经济技术开发区服务业务发展投资集团有限公司 | 武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司 | 在建 | 32个月 | 2023年12月 |  | 1组
8 | 2022年湖北省政府专项债券（三十五期） | 2205531 | 22湖北债38 | 2022-03-29 | 2037-03-30 | 3.22 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 汉南区 | 420113 | 汉南区 | 420113 | 武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院新建项目 | 2020-420113-84-01-010299 | 医疗卫生 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | 在建 | 项目整体规划变更，项目融资需求减少 | 经开至汉南一体化交通项目（一期） | 2020-420113-48-01-025979 | 交通基础设施 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 | 在建 | 36个月 | 2023年9月 |  | 1组
9 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十二期） | 2171398 | 21湖北债154 | 2021-11-30 | 2041-12-01 | 3.5 | 25000 | 25000 | 25000 | 10000 | 江夏区 | 420115 | 江夏区 | 420115 | 江夏谭鑫培路城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程 | 2020-420115-48-01-017732 | 地下管廊 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 未开工 | 项目因故无法实施 | 武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程 | 2019-420115-47-03-041348 | 产业园区基础设施 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉江夏阳光创谷产业投资有限公司 | 在建 | 55个月 | 2023年6月 |  | 1组
10 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十二期） | 2171398 | 21湖北债154 | 2021-11-30 | 2041-12-01 | 3.5 | 25000 | 25000 | 25000 | 11000 | 江夏区 | 420115 | 江夏区 | 420115 | 江夏谭鑫培路城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程 | 2020-420115-48-01-017732 | 市政基础设施 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 未开工 | 谭鑫培管廊项目暂缓实施 | 江夏区大健康产业园山湖大道南片基础设施建设项目 | 2020-420115-54-01-048161 | 产业园市政基础设施 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉市江夏区人民政府郑店街道办事处 | 在建 | 2年 | 2022年12月 |  | 1组
11 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十二期） | 2171398 | 21湖北债154 | 2021-11-30 | 2041-12-01 | 3.5 | 25000 | 25000 | 25000 | 4000 | 江夏区 | 420115 | 江夏区 | 420115 | 江夏谭鑫培路城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程 | 2020-420115-48-01-017732 | 市政基础设施 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 未开工 | 谭鑫培管廊项目暂缓实施 | 江夏区大健康产业园山湖大道北片基础设施建设项目 | 2102-420115-04-01-573134 | 产业园市政基础设施 | 武汉市江夏区城乡建设局 | 武汉市江夏区人民政府郑店街道办事处 | 在建 | 3年 | 2024年6月 |  | 1组
12 | 2022年湖北省（武汉市）棚改专项债券（十四期）-2022年湖北省政府专项债券（七十一期） | 2271149 | 22湖北债115 | 2022-06-15 | 2027-06-16 | 2.68 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 新洲区 | 420117 | 新洲区 | 420117 | 新洲区桥头村棚户区改造项目 | 2111-420117-04-01-470802 | 棚户区改造 | 新洲区人民政府 | 新洲区住建局 | 未开工 | 项目规划调整，资金无法支出。 | 新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目 | 2111-420117-04-01-246786 | 棚户区改造 | 新洲区人民政府 | 新洲区住建局 | 在建 | 7年 | 2029年12月 |  | 1组
13 | 2022年湖北省政府专项债券（六十八期） | 2271146 | 22湖北债112 | 2022-06-15 | 2042-06-16 | 3.22 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 新洲区 | 420117 | 新洲区 | 420117 | 新洲区文化中心建设工程项目 | 2110-420117-04-01-549100 | 社会事业 | 新洲区文旅局 | 新洲区文旅局 | 未开工 | 项目规划调整，资金无法支出。 | 阳逻新城体育中心建设项目 | 2020-420117-47-01-044437 | 社会事业 | 阳逻经济开发区管理委员会 | 阳逻经济开发区管理委员会 | 在建 | 36个月 | 2024年12月 |  | 2组
14 | 2021年湖北省政府专项债券（一百零九期） | 2171395 | 21湖北债151 | 2021-11-30 | 2031-12-01 | 3.1 | 12400 | 12400 | 4000 | 4000 | 黄石市本级 | 435000 | 黄石市本级 | 435000 | 黄金山新区供水工程 | 2018-420200-46-01-017923 | 供水 | 黄石市城市建设投资开发公司 | 黄石市自来水有限公司 | 在建 | 由于管网建设周期直接取决于相应路网建设安排，其实施时间具有阶段性和不确定性，不利于合理有效安排债券资金使用 | 黄石市老城区供水管网升级改造项目 | 2020-420200-46-03-003224 | 供水 | 黄石市城市建设投资开发公司 | 黄石市自来水有限公司 | 在建 | 5年 | 2025年7月 |  | 1组
15 | 2019年湖北省（随州咸宁黄石）土储专项债5期-2019年湖北省政府专项债券20期 | 1905357 | 19湖北债30 | 2019-09-24 | 2022-09-25 | 3 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 大冶市 | 420281 | 大冶市 | 420281 | 老水务局和603地质大队宿舍区 | 无 | 土地储备 | 大冶市自然资源和规划局 | 大冶市土地收储中心 | 未开工 | 土地收储推进困难、项目暂停实施（后续不实施） | 2019年城东北片区土地收储项目 | 无 | 土地储备 | 大冶市自然资源和规划局 | 大冶市土地收储中心 | 已竣工 | 24个月 | 2020年12月 |  | 2组
16 | 2019年湖北黄石黄冈基础设施建设专项债券4期-2019年湖北省政府专项债券29期 | 1905366 | 19湖北债39 | 2019-09-24 | 2024-09-25 | 3.24 | 4535 | 4535 | 0 | 4535 | 大冶市 | 420281 | 大冶市 | 420281 | 大冶市城乡用地增减挂钩项目 | 无 | 农业 | 大冶市自然资源和规划局 | 大冶市国土整治局 | 已竣工 | 建设资金通过财政资金解决 | 2019年增减挂钩和占补平衡土地整治项目 | 无 | 农业 | 大冶市自然资源和规划局 | 大冶市国土整治局 | 已竣工 | 24个月 | 2021年1月 |  | 2组
17 | 2022年湖北省政府专项债券（三十四期） | 2205530 | 22湖北债37 | 2022-03-29 | 2032-03-30 | 2.91 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 十堰市本级 | 420303 | 十堰市本级 | 420303 | 国家汽车零部件产品质量检验检测中心（湖北） | 2203-420350-89-01-790312 | 产业园区基础设施 | 产业发展处 | 国有资产经营公司 | 在建 | 建设规模调整 | 十堰市中心城区水资源配置工程 | 2018-420300-76-01-076848 | 水利 | 农业处 | 十堰市水利水电局 | 在建 | 5年 | 2024年12月 |  | 1组
18 | 2022年湖北省政府专项债券（六十期） | 2205998 | 22湖北债100 | 2022-06-08 | 2032-06-09 | 2.86 | 900 | 900 | 900 | 900 | 竹山县 | 420323 | 竹山县 | 420323 | 竹山县太和梅花谷旅游基础设施建设项目 | 2020-420323-78-01-018521 | 文化旅游 | 竹山县文化和旅游局 | 竹山县文化和旅游局 | 未开工 | 项目未开工 | 竹山县乡村振兴产业园建设项目（一期） | 2202-420323-04-01-188594 | 产业园区基础设施 | 竹山县人民政府 | 竹山县投资开发有限公司 | 在建 | 24个月 | 2023年12月 |  | 1组
19 | 2022年湖北省政府专项债券（十八期） | 2205456 | 22湖北债21 | 2022-03-22 | 2035-03-23 | 3.22 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 竹山县 | 420323 | 竹山县 | 420323 | 竹山县传染病救治中心 | 2020-420323-84-01-006949 | 公共卫生设施 | 竹山县卫生健康局 | 竹山县中医医院 | 在建 | 因项目实施进度原因 | 竹山县农村饮水安全巩固提升规模化供水工程 | 2020-420323-76-01-059818 | 水利 | 竹山县水利和湖泊局 | 竹山县水利和湖泊局 | 在建 | 17个月 | 2023年9月 |  | 1组
20 | 2022年湖北省政府专项债券（二十三期） | 2205461 | 22湖北债26 | 2022-03-22 | 2052-03-23 | 3.49 | 80000 | 80000 | 12738.15 | 800 | 宜昌市本级 | 420500 | 宜昌市本级 | 420500 | 新建铁路沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 | 2020-420584-57-02-496090 | 铁路 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 宜昌市轨道交通投资发展有限公司 | 在建 | 因项目实施进度原因 | 湖北三峡职业技术学院附属医院装修项目 | 2102-420500-04-01-700578 | 公共卫生设施 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北三峡职业技术学院 | 在建 | 180天 | 2022年8月 |  | 1组
21 | 2022年湖北省（武汉市、黄石市、宜昌市、襄阳市、荆州市、随州市、恩施州）棚改专项债券（十七期）-2022年湖北省政府专项债券（八十六期） | 2271212 | 22湖北债130 | 2022-06-21 | 2029-06-22 | 2.89 | 23900 | 23900 | 23900 | 7000 | 宜昌市本级 | 420500 | 西陵区 | 420502 | 宜昌市城区棚改项目（新华书店、五一广场、农机公司、建工局、张家坝、红缆社区等棚改在建项目） | 2020-420500-70-01-023204 | 棚户区改造 | 宜昌市人民政府 | 宜昌市住房和城乡建设局 | 在建 | 项目进度滞后 | 西陵区城中村棚户区改造安置房（黑虎山村安置房小区二期） | 2020-420502-47-01-031790 | 棚户区改造 | 宜昌市西陵区人民政府 | 宜昌市创元国有控股有限公司 | 在建 | 3年 | 2023年5月 |  | 1组
22 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 10000 | 10000 | 9872.18 | 5000 | 远安县 | 420525 | 夷陵区 | 420506 | 远安航天动力材料产业园配套基础设施建设项目 | 2110-420525-04-01-498512 | 产业园区基础设施 | 远安县栖凤城市建设投资开发有限公司 | 远安县兴沮产业投资发展有限公司 | 未开工 | 项目建设问题需调整 | 梅子垭产业园基础设施建设项目 | 2019-420506-47-01-050682 | 产业园区基础设施 | 宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区管理委员会 | 宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区管理委员会 | 在建 | 3年 | 2023年1月 |  | 1组
23 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 500 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 宜昌市兴山县高家坪水库工程 | 2111-40500-04-01-297361 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 23个月 | 2023年12月 |  | 1组
24 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 10000 | 10000 | 9872.18 | 1000 | 远安县 | 420525 | 兴山县 | 420526 | 远安航天动力材料产业园配套基础设施建设项目 | 2110-420525-04-01-498512 | 产业园区基础设施 | 远安县栖凤城市建设投资开发有限公司 | 远安县兴沮产业投资发展有限公司 | 在建 | 项目建设问题需调整 | 宜昌市兴山县高家坪水库工程 | 2111-40500-04-01-297362 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 23个月 | 2023年12月 |  | 1组
25 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 1000 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 兴山县香溪河流域综合治理及高铁站配套基础设施项目 | 2020-420526-53-01-014853 | 道路 | 兴山县国资局 | 湖北昭君古镇建设开发有限公司 | 在建 | 36个月 | 2023年7月 |  | 1组
26 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 2000 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 兴山县经济开发区龙头坪创业孵化园及配套基础设施工程 | 2020-420526-72-01-009947 | 产业园区基础设施 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 24个月 | 2022年12月 |  | 1组
27 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 5000 | 5000 | 1800 | 200 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县经济开发区大礼溪创业孵化园及配套基础设施工程 | 2020-420526-48-01-003720 | 市政和产业园区基础设施 | 兴山县国资局 | 兴山县经济发展投资有限公司 | 在建 | 项目建设进度推进较慢，8月底前无法使用完毕。 | 兴山县孙家沟冷链物流项目 | 2020-420526-59-01-003328 | 城乡冷链物流设施建设 | 兴山县住房和城乡建设局 | 兴山县城乡建设投资有限公司 | 在建 | 37个月 | 2023年12月 |  | 1组
28 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 1300 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 宜昌市兴山县职业教育实训基地项目 | 2020-420526-83-01-016089 | 文化旅游 | 兴山县教育局 | 兴山县教育局 | 在建 | 24个月 | 2023年12月 |  | 1组
29 | 2021年湖北省政府专项债券（一百二十七期） | 2171448 | 21湖北债169 | 2021-12-10 | 2031-12-13 | 3.1 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 兴山县 | 420525 | 兴山县 | 420526 | 兴山县乡村振兴试验区核心区45里侯家坪文旅产业融合及基础设施配套建设项目 | 2020-420526-61-01-015590 | 农业 | 兴山县国资局 | 兴山县经济投资发展有限公司 | 在建 | 项目占用基本农田多、部分子项目无法办理用地审批手续、项目顺延实施 | 宜昌市兴山县职业教育实训基地项目 | 2020-420526-83-01-016089 | 文化旅游 | 兴山县教育局 | 兴山县教育局 | 在建 | 24个月 | 2023年12月 |  | 1组
30 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 1200 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 兴山县古夫县城老旧小区改造配套新建停车场项目（一期） | 2019-420526-48-01-041697 | 城镇老旧小区改造 | 兴山县住房和城乡建设局 | 兴山县住房保障建设中心 | 在建 | 26个月 | 2022年12月 |  | 1组
31 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 1000 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 兴山县城金融小区老旧小区配套停车场建设项目 | 2108-420526-04-01-776880 | 城市停车场 | 兴山县住房和城乡建设局 | 兴山县城乡建设投资有限公司 | 在建 | 12个月 | 2022年12月 |  | 2组
32 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 5000 | 5000 | 1800 | 1600 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县经济开发区大礼溪创业孵化园及配套基础设施工程 | 2020-420526-48-01-003720 | 市政和产业园区基础设施 | 兴山县国资局 | 兴山县经济发展投资有限公司 | 在建 | 项目建设进度推进较慢，8月底前无法使用完毕。 | 兴山县城金融小区老旧小区配套停车场建设项目 | 2108-420526-04-01-776880 | 城市停车场 | 兴山县住房和城乡建设局 | 兴山县城乡建设投资有限公司 | 在建 | 12个月 | 2022年12月 |  | 2组
33 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 9000 | 9000 | 9000 | 2000 | 兴山县 | 420526 | 兴山县 | 420526 | 兴山县两河口水库工程 | 2020-420526-76-01-069296 | 水利 | 兴山县国资局 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 在建 | 项目调整，主体工程暂未开工。 | 宜兴联络线基础设施配套建设项目 | 2202-420526-04-01-522547 | 道路 | 兴山县国资局 | 湖北昭君古镇建设开发有限公司 | 在建 | 23个月 | 2023年12月 |  | 2组
34 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 10000 | 10000 | 9872.18 | 2500 | 远安县 | 420525 | 兴山县 | 420526 | 远安航天动力材料产业园配套基础设施建设项目 | 2110-420525-04-01-498512 | 产业园区基础设施 | 远安县国有资产管理局 | 远安县兴沮产业投资发展有限公司 | 在建 | 项目建设问题需调整 | 宜兴联络线基础设施配套建设项目 | 2202-420526-04-01-522547 | 道路 | 兴山县国资局 | 湖北昭君古镇建设开发有限公司 | 在建 | 23个月 | 2023年12月 |  | 2组
35 | 2022年湖北省政府专项债券（七十八期） | 2271204 | 22湖北债122 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 秭归县 | 420527 | 秭归县 | 420527 | 秭归县九畹溪花桥河乡村旅游服务配套项目 | 2020-420527-90-01-057371 | 社会事业 | 秭归县文化和旅游局 | 湖北子归文化旅游投资开发有限公司 | 未开工 | 8月底前无法使用完毕 | 秭归县金缸城新区楚文化旅游街及秭归县屈原文化旅游区（北区）旅游设施配套项目 | 2020-420527-72-01-011520 | 社会事业 | 秭归县文化和旅游局 | 秭归县楚元控股集团有限责任公司 | 在建 | 24个月 | 2023年12月 |  | 1组
36 | 2022年湖北省（武汉市、黄石市、宜昌市、襄阳市、荆州市、随州市、恩施州）棚改专项债券（十七期）-2022年湖北省政府专项债券（八十六期） | 2271212 | 22湖北债130 | 2022-06-21 | 2029-06-22 | 2.89 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 宜都市 | 420581 | 宜都市 | 420581 | 宜都市滨江路保障性住房小区 | 2201-420581-04-01-884681 | 棚户区改造 | 宜都市住建局 | 宜都市住房保障中心 | 未开工 | 项目八月底前无法形成实际支出 | 宜都市陆城南门口（城中村）棚户区改造项目（幸福佳苑B区）三期工程 | 2020-420581-47-01-055617 | 棚户区改造 | 宜都市住建局 | 宜都市住房保障中心 | 在建 | 24个月 | 2024年3月 |  | 2组
37 | 2022年湖北省政府专项债券（八十三期） | 2271209 | 22湖北债127 | 2022-06-21 | 2052-06-22 | 3.37 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 当阳市 | 420582 | 当阳市 | 420582 | 当阳市第一高级中学迁建项目 | 2202-420582-04-01-909480 | 其他社会事业 | 当阳市教育局 | 当阳市第一高级中学 | 未开工 | 预计8月10日才能正式开工建设，施工进度达不到预期 | 湖北省当阳市引漳入城供水工程项目 | 2019-420582-76-01-057862 | 供水 | 当阳市水利和湖泊局 | 当阳市水利和湖泊局 | 在建 | 6年 | 2026年6月 |  | 1组
38 | 2022年湖北省（武汉市、宜昌市、襄阳市、荆州市）棚改专项债券（九期）-2022年湖北省政府专项债券（四十三期） | 2205539 | 22湖北债46 | 2022-03-29 | 2029-03-30 | 2.92 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 襄阳市本级 | 420600 | 襄阳市本级 | 420600 | 襄阳高新区刘集新市民公寓建设项目 | 2110-420650-89-01-792849 | 棚户区改造 | 襄阳高新技术产业开发区国有资产管理办公室 | 襄阳高欣城乡建设投资有限公司 | 未开工 | 项目暂缓实施 | 菜越片区棚户区改造项目（二期） | 2202-420606-04-01-463507 | 棚户区改造 | 襄阳市樊城区人民政府 | 襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 | 在建 | 6年 | 2024年12月 |  | 2组
39 | 2022年湖北省政府专项债券（八十三期） | 2271209 | 22湖北债127 | 2022-06-21 | 2052-06-22 | 3.37 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 谷城县 | 420625 | 谷城县 | 420625 | 谷城县城区城乡供水一体化工程项目 | 2205-420625-04-01-934866 | 供水 | 谷城县住房和城乡建设局 | 谷城县供水总公司 | 未开工 | 规划调整等原因 | 谷城县文化中心项目 | 2111-420625-04-01-492349 | 文化旅游 | 谷城县住房和城乡建设局 | 谷城县建设投资经营有限公司 | 在建 | 22个月 | 2024年6月 |  | 2组
40 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 宜城市 | 420684 | 宜城市 | 420684 | 宜城市基层医疗服务能力建设 | 2202-420684-04-01-758734 | 医疗卫生 | 宜城市卫生健康局 | 宜城市卫生和计划生育局 | 未开工 | 项目暂缓实施 | 宜城市妇幼保健院新院区二期建设工程项目 | 2110-420684-04-01-355804 | 医疗卫生 | 宜城市卫生健康局 | 宜城市妇幼保健院 | 在建 | 29个月 | 2024年9月 |  | 2组
41 | 2022年湖北省政府专项债券（ 七十八期） | 2271204 | 22湖北债122 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 宜城市 | 420684 | 宜城市 | 420684 | 宜城市建筑垃圾处理厂 | 2020-420684-78-01-017024 | 城镇污水垃圾处理 | 宜城市城市管理执法局 | 宜城市城市管理执法局 | 未开工 | 项目暂缓实施 | 宜城市中医医院病房医技综合楼建设项目 | 2111-420684-04-01-746222 | 医疗卫生 | 宜城市卫生健康局 | 宜城市中医院 | 在建 | 30个月 | 2024年6月 |  | 2组
42 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 鄂州市本级 | 420700 | 鄂州市本级 | 420700 | 燕矶镇安置小区项目 | 2111-420799-89-01-643805 | 其他社会事业 | 鄂州市临空经济区管委会 | 鄂州临空集团有限公司 | 在建 | 该项目地块紧靠长江大堤，依据长江保护法，防汛期间禁止基础施工 | 鄂州花湖机场配套项目（三期） | 2111-420799-89-01-830487 | 市政和产业园基础设施 | 鄂州市临空经济区管委会 | 鄂州临空集团有限公司 | 在建 | 2年 | 2023年12月 |  | 1组
43 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 鄂州市本级 | 420700 | 鄂州市本级 | 420700 | 鄂州临空外国语学校建设项目 | 2202-420799-89-01-229154 | 职业教育 | 鄂州市临空经济区管委会 | 鄂州临空集团有限公司 | 在建 | 该项目地块涉及水系改造、汛期暂时无法推进 | 鄂州花湖机场配套项目（三期） | 2111-420799-89-01-830487 | 市政和产业园基础设施 | 鄂州市临空经济区管委会 | 鄂州临空集团有限公司 | 在建 | 2年 | 2023年12月 |  | 1组
44 | 2022年湖北省政府专项债券（十二期） | 2205450 | 22湖北债15 | 2022-03-22 | 2027-03-23 | 2.66 | 2400 | 2400 | 300 | 200 | 沙洋县 | 420822 | 沙洋县 | 420822 | 沙洋县新城区5G弱电管网建设项目 | 2020-420822-48-01-055926 | 地下管廊 | 沙洋县城市建设资金管理中心 | 沙洋县城市建设资金管理中心 | 在建 | 工程量审减 | 沙洋县全域公交及综合交通建设项目 | 2111-420822-89-01-685070 | 其他社会事业 | 沙洋县交通运输局 | 沙洋县交通投资管理中心 | 在建 | 2年 | 2024年7月 |  | 1组
45 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 6400 | 6400 | 6400 | 2800 | 钟祥市 | 420881 | 钟祥市 | 420881 | 钟祥市市政供水基础设施改造(一期)建设工程 | 2020-420881-48-01-010556 | 供水 | 钟祥市城市发展投资集团有限公司 | 钟祥市坤龙供水有限公司 | 在建 | 我市供水管网的漏损率居高不下，急需推行钟祥市智慧水务建设项目落地实施，以降低管网漏损，减少水资源浪费和提高供水效率、 | 钟祥智慧水务建设项目 | 2106-420881-89-04-108865 | 供水 | 钟祥市城市发展投资集团有限公司 | 钟祥市坤龙供水有限公司 | 在建 | 12个月 | 2022-12-31 |  | 2组
46 | 2022年湖北省政府专项债券（第八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 3500 | 3500 | 3500 | 2100 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县汽车综合服务中心建设项目 | 2202-420921-04-01-635010 | 城市停车场 | 孝昌县城市管理执法局 | 孝昌县城市管理执法局 | 未开工 | 项目手续不能办理到位 | 孝昌县农村供水保障提升工程 | 2202-420921-04-01-426621 | 供水 | 孝昌县水利和湖泊局 | 孝昌县水利和湖泊局 | 在建 | 30个月 | 2024-12-01 |  | 1组
47 | 2022年湖北省政府专项债券（第八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 3500 | 3500 | 3500 | 800 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县汽车综合服务中心建设项目 | 2202-420921-04-01-635010 | 城市停车场 | 孝昌县城市管理执法局 | 孝昌县城市管理执法局 | 未开工 | 项目手续不能办理到位 | 孝昌县便民服务中心项目 | 2111-420921-04-01-375523 | 其他社会事业 | 孝昌县政务服务与大数据管理局 | 孝昌县政务服务与大数据管理局 | 在建 | 24个月 | 2024年6月 |  | 1组
48 | 2022年湖北省政府专项债券（第八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 3500 | 3500 | 3500 | 600 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县汽车综合服务中心建设项目 | 2202-420921-04-01-635010 | 城市停车场 | 孝昌县城市管理执法局 | 孝昌县城市管理执法局 | 未开工 | 项目手续不能办理到位 | 孝昌县周巷镇陡山矿区废弃矿山生态修复项目 | 2107-420921-04-01-512506 | 生态环保 | 孝昌县自然资源和规划局 | 孝昌县自然资源和规划局 | 在建 | 20个月 | 2023年12月 |  | 1组
49 | 2022年湖北省政府专项债券（七十八期） | 2271204 | 22湖北债122 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 孝昌县 | 420921 | 孝昌县 | 420921 | 澴水（孝昌段）河道综合整治项目 | 2202-420921-04-01-653376 | 水利 | 孝昌县国有资产监督管理局 | 湖北骏鑫生态环境开发有限公司 | 未开工 | 由于前期审批要件及环评办理不到位，项目不能按时开工 | 孝汉同城产业园及基础设施(一期)建设项目 | 2111-420921-04-01-702412 | 产业园区基础设施 | 孝昌县人民政府 | 湖北孝昌经济开发区管理委员会 | 在建 | 12个月 | 2023年2月 |  | 2组
50 | 2022年湖北省政府专项债券（六十二期） | 2271001 | 22湖北债102 | 2022-06-08 | 2037-06-09 | 3.16 | 9000 | 9000 | 9000 | 3000 | 云梦县 | 420923 | 云梦县 | 420923 | 云梦县桂花潭水厂改造工程（一期） | 2110-420923-04-01-767419 | 供水 | 云梦县人民政府 | 云梦县城市建设投资公司 | 未开工 | 暂未开工，8月底难以全部用完 | 云梦隔蒲潭工业园综合管廊及配套基础设施建设项目 | 2110-420923-04-01-252882 | 市政和产业园区基础设施 | 云梦县人民政府 | 云梦县城市建设投资公司 | 在建 | 3年 | 2025年2月 |  | 2组
51 | 2022年湖北省（武汉市、孝感市、咸宁市）棚改专项债券（四期）-2022年湖北省政府专项债券（二十五期） | 2205463 | 22湖北债28 | 2022-03-22 | 2027-03-23 | 2.66 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 应城市 | 420981 | 应城市 | 420981 | 应城经济开发区文峰社区（三期）棚户区改造项目 | 2111-420981-04-01-723158 | 棚户区改造 | 应城市开发区管委会 | 应城市开发区管委会 | 未开工 | 7月20日前无法开工 | 孝感市应城市乡村振兴“功能镇区”建设项目 | 2202-420981-04-01-546462 | 农业农村基础建设 | 应城市建设局 | 应城市建设局 | 在建 | 30个月 | 2024年12月 |  | 1组
52 | 2022年湖北省政府专项债券（六十九期） | 2271147 | 22湖北债113 | 2022-06-15 | 2052-06-16 | 3.37 | 15000 | 15000 | 15000 | 4000 | 汉川市 | 420984 | 汉川市 | 420984 | 汉川市奥体中心建设项目 | 2202-420984-04-01-961822 | 文化旅游 | 汉川市文化和旅游局 | 汉川市文化和旅游局 | 未开工 | 项目预计今年暂无4000万债券资金使用计划。 | 汉川市国家示范中职学校新建项目 | 2020-420984-83-01-006443 | 职业教育 | 汉川市教育局 | 汉川市中等职业技术学校 | 在建 | 2年 | 2024年8月 |  | 2组
53 | 2021年湖北省政府专项债券（一百二十七期） | 2171448 | 21湖北债169 | 2021-12-10 | 2031-12-13 | 3.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 汉川市 | 420984 | 汉川市 | 420984 | 汉川市第二人民医院住院综合楼建设项目 | 2016-420984-83-01-331317 | 公共卫生设施 | 汉川市卫生健康局 | 汉川市第二人民医院 | 在建 | 债券资金存在归垫，申请收回后调整至“中职”项目 | 汉川市国家示范中职学校新建项目 | 2020-420984-83-01-006443 | 职业教育 | 汉川市教育局 | 汉川市中等职业技术学校 | 在建 | 2年 | 2024年8月 |  | 2组
54 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 14000 | 14000 | 14000 | 5000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州楚文化产业园项目 | 2018-421003-47-03-005327 | 文化旅游 | 荆州纪南生态文化旅游区 | 荆州梅子湖投资有限公司 | 在建 | 在8月不能支出 | 荆州市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目 | 2020-421003-84-01-053775 | 民生服务-医疗卫生 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市中心医院 | 在建 | 26个月 | 2022年12月 |  | 1组
55 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 14000 | 14000 | 14000 | 5000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州楚文化产业园项目 | 2018-421003-47-03-005327 | 文化旅游 | 荆州市纪南生态文化旅游区管理委员会 | 荆州海子湖投资有限公司 | 在建 | 在8月不能支出 | 荆州高新技术产业开发区农创中心项目 | 2020-421003-75-01-000822 | 园区基础设施 | 荆州荆州高新技术产业开发管理委员会 | 荆州高新发展集团有限公司 | 在建 | 3年 | 2022年12月 |  | 1组
56 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 100000 | 100000 | 71400 | 45200 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 在8月底不能支出 | 荆州综合保税区项目 | 2020-421004-48-01-030835 | 产业园区基础设施 | 荆州经济技术开发区管理委员会 | 荆州市常青树建设投资开发有限公司 | 在建 | 60个月 | 2026年3月 |  | 1组
57 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 100000 | 100000 | 71400 | 4800 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 在8月底不能支出 | 荆州开发区北港片区综合服务中心项目 | 2201-421050-89-01-205024 | 产业园区基础设施 | 荆州经济技术开发区管理委员会 | 湖北沙市农场集团有限公司 | 在建 | 24个月 | 2024年3月 |  | 1组
58 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 8月底不能支出完毕 | 火车站站北广场及配套设施工程 | 2202-421003-89-01-314698 | 停车场建设 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年10月 |  | 1组
59 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 17000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 在8月底不能支出 | 荆州开发区科创中心项目 | 2106-421004-89-05-501110 | 产业园区基础设施 | 荆州经济技术开发区管理委员会 | 荆州市荆开产业投资开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2023年9月 |  | 1组
60 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 24000 | 24000 | 24000 | 10000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州市本级 | 421000 | 荆州理工职业学院整体搬迁后勤服务设施建设项目 | 2111-421000-04-01-483143 | 产业园区基础设施 | 教育局 | 荆州理工职业学院 | 未开工 | 8月底不能支出完毕 | 新建荆门至荆州铁路 | 2017-420000-53-02-129716 | 铁路 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 4年 | 2024年1月 |  | 1组
61 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 56000 | 56000 | 56000 | 49000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州楚文化产业园项目 | 2018-421003-47-03-005327 | 文化旅游 | 荆州市纪南生态文化旅游区管理委员会 | 荆州海子湖投资有限公司 | 在建 | 在8月不能支出 | 岳山片区城中村棚户区改造二期工程 | 2018-421003-47-01-056522 | 棚户区改造 | 荆州市纪南生态文化旅游区管理委员会 | 荆州海子湖投资有限公司 | 在建 | 5年 | 2023年12月 |  | 2组
62 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 56000 | 56000 | 56000 | 7000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州楚文化产业园项目 | 2018-421003-47-03-005327 | 文化旅游 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 荆州海子湖投资有限公司 | 在建 | 在8月不能支出 | 荆州市中心医院荆北院区（二期）一期 建设项目附属配套工程 | 2108-421000-04-01-714692 | 民生服务-医疗卫生 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市中心医院 | 在建 | 14个月 | 2022年12月 |  | 2组
63 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 14000 | 14000 | 14000 | 4000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州楚文化产业园项目 | 2018-421003-47-03-005327 | 文化旅游 | 荆州纪南生态文化旅游区管理委员会 | 荆州海子湖投资有限公司 | 在建 | 在8月不能支出 | 荆州市中心医院荆北院区（二期）一期 建设项目附属配套工程 | 2108-421000-04-01-714692 | 民生服务-医疗卫生 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市中心医院 | 在建 | 14个月 | 2022年12月 |  | 2组
64 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 23000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 8月底不能支出完毕 | 荆州市海绵城市生态水系综合治理项目 | 2202-421000-04-01-996701 | 其他生态建设和环境 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 3年 | 2025年4月 |  | 2组
65 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 2000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 在8月底不能支出完毕 | 荆州市智慧城市强弱电5G管网建设项目 | 2202-421000-04-01-879441 | 其他地下管线 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 5年 | 2026年12月 |  | 2组
66 | 2022年湖北省政府专项债券（三十七期） | 2205533 | 22湖北债40 | 2022-03-29 | 2042-03-30 | 3.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 3000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州市本级 | 434000 | 荆州大学城（城市更新）科创园项目 | 2111-421003-89-01-408946 | 产业园区基础设施 | 荆州市国资委 | 荆州市城市建设投资开发有限公司 | 在建 | 在8月底不能支出完毕 | 荆州市城发健康养护中心项目 | 2202-421000-04-01-148218 | 养老服务机构 | 荆州市民政局 | 荆州市城发物业管理有限公司 | 在建 | 48个月 | 2026年1月 |  | 2组
67 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 监利市 | 421088 | 监利市 | 421088 | 监利县精神病医院综合楼新建工程 | 2020-421023-84-01-037162 | 公共卫生设施 | 监利市卫生健康局 | 监利市精神病医院 | 未开工 | 8月底前不能支出 | 监利县人民医院内科综合楼建设工程 | 2017-421023-83-01-107126 | 公共卫生设施 | 监利市卫生健康局 | 监利市人民医院 | 在建 | 3年 | 2023年12月 |  | 1组
68 | 2022年湖北省政府专项债券（二十期） | 2205458 | 22湖北债23 | 2022-03-22 | 2042-03-23 | 3.31 | 40000 | 40000 | 20000 | 8000 | 松滋市 | 421087 | 松滋市 | 421087 | 松滋市返乡创业园（二期）建设项目 | 2110-421087-04-01-610063 | 产业园区基础设施 | 松滋市住房和城乡建设局 | 金松集团 | 在建 | 货币工程量达不到 | 松滋市公共服务能力提升工程 | 2019-421087-47-01-011987 | 产业园区基础设施 | 松滋市住房和城乡建设局 | 金松集团 | 在建 | 36个月 | 2022年11月 |  | 2组
69 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十期） | 2171396 | 21湖北债152 | 2021-11-30 | 2036-12-01 | 3.37 | 50000 | 40000 | 40000 | 17000 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈新能源产业园项目 | 2020-421130-75-01-014253 | 市政产业园基础设施 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄冈高新技术投资有限公司 | 在建 | 项目整体园区规划变更，项目融资需求减少 | 黄冈智慧冷链仓储物流项目 | 2201-421175-89-01-754020 | 冷链物流设施 | 黄冈市临空经济区管理委员会 | 黄冈市临空经济区项目建设管理中心 | 在建 | 1年 | 2023年4月 |  | 1组
70 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十期） | 2171396 | 21湖北债152 | 2021-11-30 | 2036-12-01 | 3.37 | 50000 | 40000 | 40000 | 5000 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈新能源产业园项目 | 2020-421130-75-01-014253 | 市政和产业园区基础设施 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄冈高新技术投资有限公司 | 在建 | 项目整体园区规划变更，项目融资需求减少 | 龙感湖贸易产业园基础设施建设项目 | 2111-421171-04-01-70644 | 市政和产业园区基础设施 | 黄冈市龙感湖管理区发展和改革局 | 湖北龙感湖工业园区管理委员会 | 在建 | 32个月 | 2024年5月 |  | 1组
71 | 2022年湖北省政府专项债券（二十三期） | 2205461 | 22湖北债26 | 2022-03-22 | 2052-03-23 | 3.49 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈慧景家园公共租赁住房项目 | 2110-421172-89-01-154978 | 保障性租赁住房 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄冈高新区管委会 | 未开工 | 由于园区规划调整，项目选址和建设内容涉及到了部分调整 | 黄冈慧景家园公共租赁住房项目 | 2110-421172-89-01-154978 | 保障性租赁住房 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄冈高新区管委会 | 未开工 | 2年 | 2024年 |  | 2组
72 | 2022年湖北省（武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区）棚改专项债券（五期）—2022年湖北省政府专项债券（二十六期） | 2205464 | 22湖北债29 | 2022-03-22 | 2029-03-23 | 2.89 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈市本级 | 421100 | 禹王街道片区万福三期棚户区改造项目 | 2104-421129-89-01-323773 | 棚户区改造 | 黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园管理委员会 | 黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园管理委员会 | 未开工 | 项目整体园区规划变更，项目终止实施 | 黄冈市三台河棚户区改造项目 | 2112-421175-89-01-714043 | 棚户区改造 | 黄冈市临空经济区管理委员会 | 黄冈市临空经济区项目建设管理中心 | 在建 | 24个月 | 2023年12月 |  | 2组
73 | 2021年湖北省政府专项债券（一百一十期） | 2171396 | 21湖北债152 | 2021-11-30 | 2036-12-01 | 3.37 | 50000 | 40000 | 40000 | 10000 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈市本级 | 421100 | 黄冈新能源产业园项目 | 2020-421130-75-01-014253 | 产业园区基础设施 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄冈高新技术投资有限公司 | 在建 | 因园区规划调整，拟申请调整债券资金用途 | 黄冈化工产业园区安全基础设施提档升级 | 2202-421172-89-01-279965 | 市政及产业园区基础设施 | 黄冈高新技术产业开发区管理委员会 | 黄州火车站经济开发区管委会 | 在建 | 2年 | 2024年5月 |  | 2组
74 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 20000 | 20000 | 19000 | 2000 | 红安县 | 421122 | 红安县 | 421122 | 红安县职业技术教育中心新校区建设工程 | 2112-421122-04-01-722528 | 职业教育 | 红安县教育局 | 红安县职教中心 | 未开工 | 支出进度难以达到财政部和省财政厅规定标准 | 黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园5A景区游客中心及停车场项目 | 2020-421122-50-01-010608 | 文化旅游 | 红安县国有资产监督管理局 | 红安县旅游投资开发有限公司 | 在建 | 18个月 | 2024年 |  | 1组
75 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 20000 | 20000 | 19000 | 4000 | 红安县 | 421122 | 红安县 | 421122 | 红安县职业技术教育中心新校区建设工程 | 2112-421122-04-01-722528 | 职业教育 | 红安县教育局 | 红安县职教中心 | 未开工 | 支出进度难以达到财政部和省财政厅规定标准 | 红安县经济开发区产业服务促进中心及人才公寓项目 | 2202-421122-04-01-844078 | 产业园区基础设施 | 红安县国有资产监督管理局 | 湖北省金圆投资开发集团有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年 |  | 1组
76 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 英山县 | 421124 | 英山县 | 421124 | 南河石材产业园 | 2202-421124-04-01-457657 | 产业园区基础设施 | 土地收购储备交易中心（英山县九昇城乡发展投资集团有限公司） | 英山森呼吸农业发展有限公司 | 在建 | 按进度不能使用 | 大别山辐照产业园 | 2201-421124-04-01-109330 | 文化旅游 | 经济开发区管委会 | 经济开发区建设投资有限公司 | 在建 | 12个月 | 2023年6月 |  | 1组
77 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 英山县 | 421124 | 英山县 | 421124 | 英山县人民医院诊疗分中心建设项目 | 2020-421124-84-01-071976 | 其他社会事业 | 英山县卫生健康局 | 英山人民医院 | 在建 | 按进度不能使用 | 大别山辐照产业园 | 2201-421124-04-01-109330 | 产业园区基础设施 | 经济开发区管委会 | 经济开发区建设投资有限公司 | 在建 | 24个月 | 2023年2月 |  | 1组
78 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2035-06-22 | 3.23 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 英山县 | 421124 | 英山县 | 421124 | 英山县金家铺镇擦亮小城镇建设工程 | 2109-421124-04-01-854599 | 其他社会事业 | 英山县人民政府 | 金家铺镇政府 | 在建 | 按进度不能使用 | 英山县毕昇纪念园 | 2201-421124-04-01-109330 | 文化旅游 | 县文旅局 | 英山森呼吸农业发展有限公司 | 在建 | 12个月 | 2023年6月 |  | 1组
79 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 黄梅县 | 421127 | 黄梅县 | 421127 | 黄梅县第五中学综合楼建设项目 | 2105-421127-04-01-247319 | 其他社会事业 | 黄梅县教育局 | 黄梅县第五中学 | 未开工 | 项目有调整，拟黄梅五中整体搬迁县城，原项目缓建 | 黄梅县第三人民医院（湖北小池滨江新区人民医院）新建项目 | 2020-421135-84-01-022419 | 其他社会事业 | 黄梅县卫健局 | 黄梅县第三人民医院 | 在建 | 3年 | 2023年12月 |  | 1组
80 | 2022年湖北省政府专项债券（六十一期） | 2205999 | 22湖北债101 | 2022-06-08 | 2032-06-09 | 2.86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 黄梅县 | 421127 | 黄梅县 | 421127 | 黄梅县第五中学综合楼建设项目 | 2105-421127-04-01-247319 | 其他社会事业 | 黄梅县教育局 | 黄梅县第五中学 | 未开工 | 项目有调整，拟黄梅五中整体搬迁县城，原项目缓建 | 黄梅县第三人民医院（湖北小池滨江新区人民医院）新建项目 | 2020-421135-84-01-022419 | 其他社会事业 | 黄梅县卫健局 | 黄梅县第三人民医院 | 在建 | 3年 | 2023年12月 |  | 1组
81 | 2022年湖北省（武汉市、孝感市、咸宁市）棚改专项债券（四期）-2022年湖北省政府专项债券（二十五期） | 2205463 | 22湖北债28 | 2022-03-22 | 2027-03-23 | 2.66 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 咸安区 | 421202 | 咸安区 | 421202 | 咸安区青林罗片区棚户区改造项目 | 2018-421202-47-01-064502 | 棚户区改造 | 咸安区住房保障办公室 | 咸安区住房保障办公室 | 未开工 | 规划调整 | 洞口片区（城中村）棚户区改造项目 | 2017-421202-47-01-140376 | 棚户区改造 | 咸安区住房保障办公室 | 咸安区住房保障办公室 | 在建 | 3年 | 2022年12月 |  | 2组
82 | 2022年湖北省政府专项债券（六十七期） | 2271145 | 22湖北债111 | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.16 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 嘉鱼县 | 421221 | 嘉鱼县 | 421221 | 嘉鱼县城乡公交一体化项目 | 2112-421221-04-01-908349 | 其他社会事业 | 嘉鱼县交通运输局 | 嘉鱼县交通运输局 | 未开工 | 项目尚未开工，不能在8月底前基本支出 | 嘉鱼县老旧小区改造项目 | 2201-421221-04-01-336728 | 城镇老旧小区改造 | 嘉鱼县住建局 | 嘉鱼县住建局 | 在建 | 12个月 | 2022年12月 |  | 2组
83 | 2022年湖北省政府专项债券（七十五期） | 2271201 | 22湖北债119 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 嘉鱼县 | 421221 | 嘉鱼县 | 421221 | 嘉鱼县中医医院服务能力提升工程 | 2112-421221-04-03-300998 | 应急医疗救治设施 | 嘉鱼县卫计局 | 嘉鱼县卫计局 | 未开工 | 项目尚未开工，不能在8月底前基本支出 | 嘉鱼县潘湾工业园污水处理厂二期工程（含一企一管）项目 | 2019-421221-77-01-051863 | 城镇污水垃圾处理 | 武汉新港潘湾工业园 | 武汉新港潘湾工业园 | 在建 | 12个月 | 2022年12月 |  | 2组
84 | 2022年湖北省政府专项债券（四十八期） | 2205676 | 22湖北债66 | 2022-05-10 | 2030-05-11 | 2.93 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 赤壁市 | 421281 | 赤壁市 | 421281 | 赤壁商务液化气站建设项目 | 2201-421281-04-01-839873 | 天然气管网和储气设施 | 赤壁市商务局 | 赤壁市商务局 | 在建 | 短期内无法完成收购，升级改造不能完成，避免资金闲置浪费，申请调整 | 赤壁青砖茶现代农业产业园建设项目 | 2202-421281-04-01-356508 | 农业 | 赤壁市农业农村局 | 赤壁市农业农村局 | 在建 | 4年 | 2025年12月 |  | 1组
85 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 随州市本级 | 434001 | 随州市本级 | 434001 | 随州城南片区污水处理设施及配套管网工程 | 2020-421300-77-01-005469 | 城镇污水垃圾处理 | 随州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 随州市城市投资集团有限公司 | 未开工 | 资金无法在规定时间内使用完毕 | 随州市老城区供水管网改造项目 | 2202-421300-04-01-924596 | 其他地下管线 | 随州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 随州市水务集团有限公司 | 在建 | 36个月 | 2025年7月 |  | 2组
86 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 随州市本级 | 434001 | 随州市本级 | 434001 | 随州城南片区污水处理设施及配套管网工程 | 2020-421300-77-01-005469 | 城镇污水垃圾处理 | 随州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 随州市城市投资集团有限公司 | 未开工 | 资金无法在规定时间内使用完毕 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目 | 2202-421300-04-01-957729 | 其他地下管线 | 随州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 随州市水务集团有限公司 | 在建 | 36个月 | 2025年7月 |  | 2组
87 | 2022年湖北省政府专项债券（三十六期） | 2205532 | 22湖北债39 | 2022-03-29 | 2037-03-30 | 3.22 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 曾都区 | 421303 | 曾都区 | 421303 | 曾都区东城卫生院城南分院 | 2020-421303-84-01-067906 | 公共卫生设施 | 随州市曾都区卫生健康局 | 东城卫生院 | 在建 | 项目实施条件发生变化，资金支付进度缓慢 | 随州市曾都医院门诊综合楼项目 | 2020-421303-84-01-043129 | 公共卫生设施 | 随州市曾都区卫生健康局 | 随州市曾都医院 | 在建 | 24个月 | 2023年10月 |  | 1组
88 | 2022年湖北省政府专项债券（五十二期） | 2205816 | 22湖北债81 | 2022-05-23 | 2032-05-24 | 2.9 | 5800 | 5800 | 5800 | 2800 | 广水市 | 421381 | 广水市 | 421381 | 广水市郝店镇卫生中心卫生院建设项目 | 2019-421381-84-01-054636 | 公共卫生设施 | 广水市卫生局 | 广水市郝店镇中心卫生院 | 在建 | 建设规模调整 | 印台医院整体搬迁项目 | 2020-421381-84-01-005803 | 公共卫生设施 | 广水市卫生局 | 广水市印台医院 | 在建 | 24个月 | 2024年1月 |  | 2组
89 | 2022年湖北省（武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区）棚改专项债券（五期）-2022年湖北省政府专项债券（二十六期） | 2205464 | 22湖北债29 | 2022-03-22 | 2029-03-23 | 2.89 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施市黄泥坝富家坡（城中村）棚户区改造项目一期 | 2020-422801-47-01-005396 | 棚户区改造 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市投资建设服务中心 | 在建 | 项目工程进度缓慢，8月资金无法使用完毕 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂（第二水厂）及管网二期工程 | 2110-422801-04-01-974870 | 供水 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市自来水有限责任公司 | 在建 | 3年 | 2025年3月 |  | 1组
90 | 2022年湖北省（荆州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区）棚改专项债券（二期）-2022年湖北省政府专项债券（十期） | 2205298 | 22湖北债13 | 2022-02-23 | 2029-02-24 | 2.93 | 6000 | 6000 | 1561.05 | 800 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施市黄泥坝富家坡（城中村）棚户区改造项目一期 | 2020-422801-47-01-005396 | 棚户区改造 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市投资建设服务中心 | 在建 | 项目工程进度缓慢，8月资金无法使用完毕 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂（第二水厂）及管网二期工程 | 2110-422801-04-01-974870 | 供水 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市自来水有限责任公司 | 在建 | 3年 | 2025年3月 |  | 1组
91 | 2022年湖北省（武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州）棚改专项债券（十二期）-2022年湖北省政府专项债券（六十五期） | 2271004 | 22湖北债105 | 2022-06-08 | 2029-06-09 | 2.88 | 4200 | 4200 | 4200 | 2500 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施市黄泥坝富家坡（城中村）棚户区改造项目一期 | 2020-422801-47-01-005396 | 棚户区改造 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市投资建设服务中心 | 在建 | 项目工程进度缓慢，8月资金无法使用完毕 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂（第二水厂）及管网二期工程 | 2110-422801-04-01-974870 | 供水 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市自来水有限责任公司 | 在建 | 3年 | 2025年3月 |  | 1组
92 | 2022年湖北省（武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州）棚改专项债券（十二期）-2022年湖北省政府专项债券（六十五期） | 2271004 | 22湖北债105 | 2022-06-08 | 2029-06-09 | 2.88 | 4200 | 4200 | 4200 | 1700 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施市黄泥坝富家坡（城中村）棚户区改造项目一期 | 2020-422801-47-01-005396 | 棚户区改造 | 恩施市住房和城乡建设局 | 恩施市投资建设服务中心 | 在建 | 项目工程进度缓慢，8月资金无法使用完毕 | 恩施市产业园企业服务中心 | 2202-422801-04-01-233762 | 产业园区基础设施 | 恩施市硒都产业管理委员会 | 恩施市福达产业投资有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年6月 |  | 2组
93 | 2021年湖北省政府专项债券（一百二十五期） | 2171446 | 21湖北债167 | 2021-12-10 | 2036-12-13 | 3.46 | 2400 | 2400 | 1801.16 | 200 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施市乡镇卫生院建设项目（一期）（盛家坝、新塘、六角亭） | 2020-422801-84-01-031231 | 乡镇卫生院 | 恩施市卫生和健康局 | 恩施市六角亭卫生院 | 在建 | 中规划调整，投资概算减少，导致债券资金需求小于预期 | 恩施市产业园企业服务中心 | 2202-422801-04-01-233762 | 产业园区基础设施 | 恩施市硒都产业管理委员会 | 恩施市福达产业投资有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年6月 |  | 2组
94 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 恩施市 | 422801 | 恩施市 | 422801 | 恩施大峡谷生态走廊废弃矿山生态治理修复及综合利用项目 | 2202-422801-04-01-676537 | 矿山环境修复治理 | 大峡谷风景管理处 | 大峡谷风景管理处 | 未开工 | 项目设计变更，7月底无法达到开工条件，8月无法形成实际支出， | 恩施市产业园企业服务中心 | 2202-422801-04-01-233762 | 产业园区基础设施 | 恩施市硒都产业管理委员会 | 恩施市福达产业投资有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年6月 |  | 2组
95 | 2022年湖北省政府专项债券（七十八期） | 2271204 | 22湖北债122 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 利川市 | 422802 | 利川市 | 422802 | 利川市人民医院制剂室建设项目 | 2201-422802-04-01-496590 | 医疗卫生 | 利川市卫健局 | 利川市人民医院 | 未开工 | 资金无法按时使用 | 利川生物医药产业园基础配套设施建设项目 | 2202-422802-04-01-430423 | 产业园区基础设施 | 湖北利川经济开发区 | 湖北利川经济开发区 | 在建 | 21个月 | 2024年12月 |  | 1组
96 | 2022年湖北省政府专项债券（六十一期） | 2205999 | 22湖北债101 | 2022-06-08 | 2032-06-09 | 2.86 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 利川市 | 422802 | 利川市 | 422802 | 利川生物医药产业园科研中心建设工程 | 2018-422802-47-01-074890 | 产业园区基础设施 | 湖北利川经济开发区 | 湖北利川经济开发区 | 未开工 | 资金无法按时使用 | 利川生物医药产业园基础配套设施建设项目 | 2202-422802-04-01-430423 | 产业园区基础设施 | 湖北利川经济开发区 | 湖北利川经济开发区 | 在建 | 21个月 | 2024年12月 |  | 1组
97 | 2022年湖北省政府专项债券（八十期） | 2271206 | 22湖北债124 | 2022-06-21 | 2037-06-22 | 3.18 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 利川市 | 422802 | 利川市 | 422802 | 利川市红茶研发和交易中心建设项目 | 2202-422802-04-02-341807 | 产业园区基础设施 | 湖北利川经济开发区 | 湖北利川经济开发区 | 未开工 | 资金无法按时使用 | 利川市城区第二污水处理厂及西片区配套污水管网建设项目 | 2112-422802-04-01-660586 | 城镇污水垃圾处理 | 利川市住房和城乡建设局 | 利川市住房和城乡建设局 | 在建 | 36个月 | 2025年4月 |  | 2组
98 | 2022年湖北省政府专项债券（六十一期） | 2205999 | 22湖北债101 | 2022-06-08 | 2032-06-09 | 2.86 | 1000 | 1000 | 949 | 300 | 建始县 | 422822 | 建始县 | 422822 | 建始县龙坪乡楂树坪污水处理厂及配套建设项目 | 2202-422822-04-01-685601 | 城镇污水垃圾处理 | 建始县龙坪乡人民政府 | 建始县龙坪乡人民政府 | 在建 | 工程进度慢 | 建始县彩色森林康养小镇项目 | 2202-422822-04-01-468915 | 文化旅游 | 建始县林业局 | 建始县林业局 | 在建 | 3年 | 2024年6月 |  | 2组
99 | 2022年湖北省政府专项债券（七十八期） | 2271204 | 22湖北债122 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 3100 | 3100 | 1150 | 400 | 建始县 | 422822 | 建始县 | 422822 | 建始县业州镇城区供水管网改造工程 | 2020-422822-49-01-008704 | 供水 | 建始县水利局 | 建始县水利局 | 在建 | 工程进度慢 | 建始县彩色森林康养小镇项目 | 2202-422822-04-01-468915 | 文化旅游 | 建始县林业局 | 建始县林业局 | 在建 | 3年 | 2024年6月 |  | 2组
100 | 2022年湖北省政府专项债券（六十七期） | 2271145 | 22湖北债111 | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.16 | 10000 | 10000 | 9700 | 5000 | 巴东县 | 422823 | 巴东县 | 422823 | 巴东港主城港区西壤坡旅游客运码头项目 | 2201-422823-04-01-650671 | 水运 | 巴东县交通运输局 | 湖北扬帆旅游发展有限公司 | 未开工 | 为提高债券资金使用效率 | 郑万高铁巴东综合客运枢纽建设项目 | 2108-422823-04-01-369825 | 其他社会事业 | 巴东县交通运输局 | 巴东县神农投资开发有限公司 | 在建 | 2年 | 2024-03-01 |  | 2组
101 | 2022年湖北省政府专项债券（六十七期） | 2271145 | 22湖北债111 | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.16 | 10000 | 10000 | 9700 | 3000 | 巴东县 | 422823 | 巴东县 | 422823 | 巴东港主城港区西壤坡旅游客运码头项目 | 2201-422823-04-01-650671 | 水运 | 巴东县交通运输局 | 湖北扬帆旅游发展有限公司 | 未开工 | 为提高债券资金使用效率 | 巴东县城区停车场（库）建设项目 | 2018-422823-78-01-065053 | 城市停车场 | 巴东县住建局 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 在建 | 4年 | 2023年6月 |  | 2组
102 | 2022年湖北省政府专项债券（六十八期） | 2271146 | 22湖北债112 | 2022-06-15 | 2042-06-16 | 3.22 | 3000 | 3000 | 2653 | 1200 | 巴东县 | 422823 | 巴东县 | 422823 | 巴东港宝塔河港区无源洞作业区无源洞15#货运码头改造升级项目 | 2202-422823-04-01-280207 | 水运 | 巴东县交通运输局 | 巴东县城市建设投资有限公司 | 未开工 | 为提高债券资金使用效率 | 巴东县殡仪服务中心建设项目 | 2019-422823-80-01-043176 | 其他社会事业 | 巴东县民政局 | 巴东县兴业国有资产经营管理有限公司 | 在建 | 2年 | 2024年1月 |  | 2组
103 | 2022年湖北省政府专项债券（五十四期） | 2205818 | 22湖北债83 | 2022-05-23 | 2042-05-24 | 3.26 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 咸丰县 | 422826 | 咸丰县 | 422826 | 咸丰县龙洞湾水库工程 | 2107-420000-04-01-452184 | 水利 | 咸丰县水利局 | 咸丰县水利局 | 在建 | 前期申报时考虑到后期可能增加工程量，目前工程主体已基本完工，拟进行试蓄水，若蓄水成功，将结余2000万元8月底前无法使用完毕。 | 咸丰县人民医院新城内科业务楼建设项目 | 2020-422826-84-01-061277 | 卫生健康 | 咸丰县卫健局 | 咸丰县人民医院 | 在建 | 24个月 | 2024年4月 |  | 1组
104 | 2022年湖北省政府专项债券（六十八期） | 2271146 | 22湖北债112 | 2022-06-15 | 2042-06-16 | 3.22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 咸丰县 | 422826 | 咸丰县 | 422826 | 咸丰县失能半失能特困人员供养服务设施（养护楼）建设项目 | 2020-422826-94-01-007228 | 养老 | 咸丰县民政局 | 咸丰县民政局 | 未开工 | 项目尚未开工，8月底前可能无法使用完毕 | 咸丰县人民医院住院大楼升级改扩建工程 | 2108-422826-04-01-814075 | 卫生健康 | 咸丰县卫健局 | 咸丰县人民医院 | 在建 | 12个月 | 2023年3月 |  | 1组
105 | 2022年湖北省政府专项债券（十七期） | 2205455 | 22湖北债20 | 2022-03-22 | 2032-03-23 | 2.9 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 来凤县 | 422827 | 来凤县 | 422827 | 来凤县生活垃圾处理焚烧发电项目 | 2018-422827-77-01-062204 | 城镇污水垃圾处理 | 城市管理局 | 城市管理局 | 在建 | 群众阻扰施工，项目推进缓慢。 | 来凤县中西医结合医院建设项目一期 | 2112-422827-04-01-925407 | 公共卫生设施 | 来凤县卫生健康局 | 来凤县中西医结合医院 | 在建 | 24个月 | 2024年5月 |  | 2组
106 | 2022年湖北省政府专项债券（六十三期） | 2271002 | 22湖北债103 | 2022-06-08 | 2042-06-09 | 3.22 | 18000 | 18000 | 5000 | 3000 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰经济开发区太平工业园基础设施建设项目 | 2201-422828-04-01-112219 | 市政和产业园区基础设施 | 鹤峰经济开发区管理委员会 | 鹤峰经济开发区管理委员会 | 在建 | 项目进度达不到预期投资计划 | 鹤峰县城乡供排水一体化提升项目 | 2202-422828-04-01-184907 | 农林水利 | 鹤峰县国有资本投资运营有限公司 | 鹤峰县国有资本投资运营有限公司 | 在建 | 12个月 | 2023年4月 |  | 1组
107 | 2022年湖北省政府专项债券（六十三期） | 2271002 | 22湖北债103 | 2022-06-08 | 2042-06-09 | 3.22 | 18000 | 18000 | 5000 | 1000 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰经济开发区太平工业园基础设施建设项目 | 2201-422828-04-01-112219 | 市政和产业园区基础设施 | 鹤峰经济开发区管理委员会 | 鹤峰经济开发区管理委员会 | 在建 | 项目进度达不到预期投资计划 | 鹤峰县容阳文体旅产业融合发展基地建设项目 | 2202-422828-04-01-881337 | 文化旅游 | 鹤峰县住建局 | 鹤峰县住建局 | 在建 | 18个月 | 2023年6月 |  | 1组
108 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县洞长湾水库工程 | 2018-422828-46-01-055878 | 农林水利 | 鹤峰县农业农村局 | 鹤峰县水利事务服务中心 | 未开工 | 该项目在4月份招投标过程中，因发生投诉质疑，公安机关至今未给出处理结论，项目无法正常开工。 | 鹤峰县五龙山景区旅游基础设施建设项目 | 2202-422828-04-01-942912 | 文化旅游 | 鹤峰县交通运输局 | 鹤峰县交通运输局 | 在建 | 36个月 | 2024年12月 |  | 1组
109 | 2022年湖北省政府专项债券（八十一期） | 2271207 | 22湖北债125 | 2022-06-21 | 2042-06-22 | 3.23 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县 | 422828 | 鹤峰县洞长湾水库工程 | 2018-422828-46-01-055878 | 农林水利 | 鹤峰县农业农村局 | 鹤峰县水利事务服务中心 | 未开工 | 该项目在4月份招投标过程中，因发生投诉质疑，公安机关至今未给出处理结论，项目无法正常开工。 | 鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目 | 2020-422828-84-01-010742 | 公共卫生设施 | 鹤峰县卫健局 | 鹤峰县中心医院 | 在建 | 18个月 | 2023年12月 |  | 2组
110 | 2022年湖北省政府专项债券（七十五期） | 2271201 | 22湖北债119 | 2022-06-21 | 2032-06-22 | 2.88 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 仙桃市 | 429004 | 仙桃市 | 429004 | 仙桃市殡仪服务中心新扩建项目 | 2020-429004-82-01-007358 | 民生服务 | 仙桃市民政局 | 仙桃市殡葬管理所 | 未开工 | 项目由于实施条件限制，不能开工，8月底前资金不能使用 | 仙桃市四水共治（东南片区）水利综合治理工程 | 2202-429004-04-01-647682 | 农林水利 | 湖北省水利厅 | 仙桃市水利和湖泊局 | 在建 | 2年 | 2024年8月 |  | 2组
111 | 2022年湖北省（襄阳市、恩施州、潜江市）棚改专项债券（十一期）-2022年湖北省政府专项债券（五十七期） | 2205821 | 22湖北债86 | 2022-05-23 | 2029-05-24 | 2.9 | 40000 | 40000 | 28005 | 13270 | 潜江市 | 429005 | 潜江市 | 429005 | 火车站片区棚户区改造项目 | 2019-429005-47-01-038142 | 棚户区改造 | 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 潜江市城市建设发展集团有限公司 | 在建 | 八月底无法用完 | 月波棚户区改造项目 | 2019-429005-47-01-038051 | 棚户区改造 | 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 潜江市城市建设发展集团有限公司 | 在建 | 27个月 | 2022年12月 |  | 2组
112 | 2022年湖北省政府专项债券（六十一期） | 2205999 | 22湖北债101 | 2022-06-08 | 2032-06-09 | 2.86 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 天门市 | 429006 | 天门市 | 429006 | 2020年度天门市岳口镇全域国土综合整治项目 | 2202-429006-04-01-429917 | 农林水利 | 天门市人民政府 | 天门市自然资源和规划局 | 未开工 | 工程不能按期开工，8月底前资金需求减少 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 | 2020-420000-53-01-036156 | 铁路 | 天门市沿江高铁建设指挥部 | 天门市城市建设投资有限公司 | 在建 | 48个月 | 2025年6月 |  | 2组
113 | 2022年湖北省政府专项债券（四十九期） | 2205677 | 22湖北债67 | 2022-05-10 | 2037-05-11 | 3.24 | 11000 | 11000 | 9593 | 5000 | 天门市 | 429006 | 天门市 | 429006 | 天门市第二人民医院整体搬迁 | 2020-429006-84-01-036989 | 医疗卫生 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市第二人民医院 | 在建 | 支付进度缓慢，资金需求减少 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 | 2020-420000-53-01-036156 | 铁路 | 天门市沿江高铁建设指挥部 | 天门市城市建设投资有限公司 | 在建 | 48个月 | 2025年6月 |  | 2组